## 广西本地节目地面数字电视节目覆盖网建设项目(2022年一期工程
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西本地节目地面数字电视节目覆盖网建设项目(2022年一期工程) |  |  | 项目编码 | 450000230421200034623
项目实施单位 |  | 212010001-广西广播电视技术中心本部 |  |  | 主管部门 | 212-广西壮族自治区广播电视局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 1999.6015 | 1999.6015 | 1954.2485 | 97.73%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 999.6015 | 999.6015 | 999.6015 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 1000.0 | 1000.0 | 954.647 | 95.46
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 项目概况：广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目（2022年一期工程），计划在401座广播电视无线发射台站增加发射设备（含发射机、天馈线、滤波器、授时器等），每座台站新增1个地面数字电视频道，为全区各地群众免费提供4套广西区、市、县本地电视节目。立项依据：1.《国家广播电视总局办公厅关于开展全国地面数字电视700兆赫频率迁移实施工作的通知》（广电办发〔2022〕14号）“原则上2022年3月31日后，迁移后的中央节目包中不再插播地方节目，各地要提前做好本地节目覆盖相关工作，确保落实国家基本公共服务标准要求。地方节目地面数字电视覆盖网的地面同步节目传送网络问题，原则上由地方自行解决。”2.《国家基本公共服务标准（2021年版）》和《广西基本公共服务标准（2021年版）》“通过地面无线方式提供不少于15套电视节目”。实施内容：完成项目可行性研究报告编制及评审、初步设计方案编制及评审、建设方案编制、设备招标采购；依托广西现有401座广播电视无线发射台站，完成广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目（2022年一期工程），利用台站现有机房、信号源系统、供电线路、光纤传输链路、铁塔和天馈线（部分利旧，部分更新改造）、防雷系统等基础设施及配套设备，通过购置地面数字电视发射设备，在每个台站新增1个地面数字电视频率，播出自治区级节目2套、市级节目1套、县级节目1套共4套地面数字电视节目。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2120
项目实施进度安排 |  | 2022年12月底完成广西本地节目地面数字电视节目覆盖网建设项目（2022年一期工程）。
年度绩效目标 |  | 完成项目可行性研究报告编制及评审、初步设计方案编制及评审、建设方案编制、401座无线发射台站建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-08 18:29 |  | 预算执行（10分） | 9.7732
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设方案编制。 |  | ＝1项 | 5 | 1 | 5 | 已完成建设方案编制并由自治区广电局印发。
|  |  | 无线发射台站数量。 |  | ＝401座 | 5 | 401 | 5 | 已完成401座台站建设，完成率100%。
|  |  | 可行性研究报告编制及评审。 |  | ＝1项 | 5 | 1 | 5 | 已完成可行性研究报告编制及评审工作。
|  |  | 初步设计方案编制及评审。 |  | ＝1项 | 5 | 1 | 5 | 初步设计方案已通过自治区发展改革委评审并获得批复。
|  | 质量指标 | 无线发射台站验收合格率。 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 已完成一期工程任务台站验收，验收合格率100%。
|  |  | 初步设计方案报批通过率。 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 初步设计方案已获得自治区发展改革委批复。
|  |  | 可行性研究报告报批通过率。 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 可行性研究报告已获得自治区发展改革委批复。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月底 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年12月底前完成401座台站建设。
|  | 成本指标 | 自治区投入项目实际建设资金。 |  | ≤20000000元 | 10 | 19542485.00 | 10 | 投入项目实际建设资金未超过预算指标。
| 效益指标 | 社会效益 | 为全区各地群众免费提供电视节目。 |  | 4套广西区、市、县本地电视节目 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 为全区各地群众免费提供4套广西区、市、县本地电视节目。
|  | 可持续影响 | 广西本地节目地面数字电视节目覆盖持续性。 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 可长期为全区各地群众持续提供4套免费的广西区、市、县本地电视节目，确保本地地面数字电视节目持续覆盖。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对广播电视基本公共服务满意度。 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众对广播电视基本公共服务满意。
Formulas:
年初预算数 = [年初预算数, row below]+E7+E8+E9+E10

## 广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目(2023年二期工程)
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目(2023年二期工程) |  |  | 项目编码 | 450000230421200034623
项目实施单位 |  | 212010001-广西广播电视技术中心本部 |  |  | 主管部门 | 212-广西壮族自治区广播电视局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000 |  | 1000 | 2000 | 2000 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 1000.0 |  | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 实施2023年二期工程，在307座广播电视无线发射台站增加发射设备，完成设备安装调试工作并试播。
自评得分（满分100分） |  |  | 10000% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地面数字电视发射机数量。 |  | ≥195部 | 3 | 206 | 3 | 截至2024年底，已完成206部发射机采购及安装调试。
|  |  | 天馈线数量。 |  | ≥165付 | 3 | 165 | 3 | 截至2024年底，已完成165付天线采购及安装调试。
|  |  | 滤波器数量。 |  | ≥179台 | 3 | 185 | 3 | 截至2024年底，已完成185台滤波器采购及安装调试。
|  |  | 北斗GPS双模授时器数量。 |  | ≥594台 | 3 | 628 | 3 | 截至2024年底，已完成628台授时器采购。
|  |  | 1+1切换控制器数量。 |  | ≥688台 | 3 | 689 | 3 | 截至2024年底，已完成689台切换控制器采购。
|  |  | 无线发射台站数量。 |  | ≥307座 | 5 | 309 | 5 | 截至2024年底，已完成309座台站设备采购及安装调试。
|  | 质量指标 | 无线发射台站验收合格率。 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 截至2024年底，已完成台站设备验收。
|  | 时效指标 | 设备安装调试完成时间。 |  | 2023年12月20日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 截至2024年底，已完成设备安装调试。
|  | 成本指标 | 项目实际投入资金。 |  | ≤20000000元 | 10 | 20000000 | 10 | 累计投入资金2000万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 为台站覆盖区域内的人民群众免费提供4套广西区、市、县本地电视节目。 |  | 4套广西本地地面数字电视节目。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 各台站播出自治区级节目2套、市级节目1套、县级节目1套，共计播出4套节目。
|  | 可持续影响 | 广西本地节目地面数字电视覆盖持续性 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 项目的建成为广大人民群众提供4套广西本地地面数字电视节目，满足广播电视公共服务需求。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 加大宣传广播电视，做好群众反馈收视问题，不断提升群众免费收听收看广播电视信号满意度，群众免费收听收看广播电视信号满意度达到90%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过完成2023年二期工程309座广播电视无线发射台站建设，达到实现部分市县城区、乡镇地面数字电视节目覆盖，各市、县群众可免费收看4套广西区、市、县本地电视节目的目标，实现进一步提升了人民群众对无线广播电视公共服务的获得感、幸福感和认同感的效果。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题

## 广西广播电视来宾运维监控中心建设项目2023年
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西广播电视来宾运维监控中心建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000230421200038507
项目实施单位 |  | 212010048-广西广播电视技术中心来宾分中心 |  |  | 主管部门 | 212-广西壮族自治区广播电视局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 300 | 300 | 300 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成项目前期业务各项审批、土地平整、围墙建设、配电等工作；广西广播电视来宾运维监控中心主楼建设开工建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.9 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成围墙建设 |  | ＝1项 | 10 | 1 | 1000% | 用于1项围墙建设工作支出。
|  |  | 完成土地平整工作 |  | ＝1项 | 10 | 1 | 1000% | 用于1项土地平整工作支出。
|  | 质量指标 | 土地平整完成率（%） |  | ＝100% | 7 | 100 | 700% | 经组织验收,土地平整工程质量合格,工作完成率达100%。
|  |  | 围墙建设完成率（%） |  | ＝100% | 3 | 30 | 0.9 | 根据工程建设计划安排, 截至24年底,围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。 | 根据工程建设计划安排, 截至24年底,围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2025年8月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 800% | 根据工程建设计划安排,截至24年底,土地平整工作已经全部完成；围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。 | 根据工程建设计划安排,截至24年底,土地平整工作已经全部完成；围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。
|  | 成本指标 | 自治区投入项目实际建设资金 |  | 不超过300万元 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1000% | 该项目支出共计300万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 完善来宾市广播电视公共文化服务基础设施，提升广播电视运维监管水平。 |  | 明显提高 | 30 | 达成预期指标 | 3000% | 通过完成监控中心建设项目，能完善来宾市广播电视公共文化服务基础设施，提升广播电视运维监管水平，让人民群众能够享受更加满意、更加丰富、更加优质的广播电视服务，促进来宾精神文明建设。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层人员对广西广播电视来宾运维监控中心满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 1000% | 通过调查问卷，基层人员对广西广播电视来宾运维监控中心满意度较高，满意度为100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过完成项目前期业务各项审批、土地平整、围墙建设、配电、主楼建造工程等工作，建设广西广播电视来宾运维监控中心，完善来宾市广播电视公共文化服务基础设施，提升广播电视运维监管水平。
| 绩效目标偏离原因分析 | 根据工程建设计划安排,截至24年底,土地平整工作已经全部完成；围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。
| 整改措施及建议 | 根据工程建设计划安排,截至24年底,土地平整工作已经全部完成；围墙建设已经完成工程量的30%，预计2025年5月底完工，2025年6月组织验收。
| 其他需说明问题 | 无。