## 项目自评表
附件3
2020年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 边境地区广播电视节目村级无线覆盖工程 |  | 项目编码 |  | 212010001xm20n0090
项目实施单位 | 广西广播电视技术中心 |  | 主管部门 |  | 广西广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 713.4
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 713.4
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目概况：2020年在广西百色市、崇左市、防城港市三市十县（区）边境地区抵边行政村新建100个村级无线发射台站，播出中央、广西、当地市、县四级的广播电视节目。每个台站平均建设费用13万元，总投入1,300万元。其中发射机、天馈线、铁塔、信源、机柜等设备采购1,230万元（广西广播电视技术中心实施）；外电引接、场地征用协调等50万元(各市、县文广旅局)；光缆建设等20万元（广西广播电视信息网络股份有限公司实施）。根据2020年5月自治区广电局与自治区财政厅联合发文《关于印发2020年边境和极度贫困地区广播电视节目村级无线覆盖工程建设方案的通知》（桂广发〔2020〕52号）确定在边境地区建设58座村级台站，根据自治区财政厅发文《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区广电局2020年部门预算的函》（桂财教函〔2020〕131号）追减发射机、天馈线、铁塔、信源、机柜等设备采购资金122.6万元，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2020年应急广播体系建设资金的通知》（桂财教〔2020〕49号）文件要求追减394万元采购资金（广西广播电视技术中心实施），实际采购713.4万元（广西广播电视技术中心实施），资金支付率为100%。 立项依据:为全面贯彻落实全区兴边富民工作会议鹿心社书记讲话精神以及中央脱贫攻坚专项巡视整改要求，大力提升我区边境地区广播电视覆盖能力和服务能力。 必要性：2019年我区对边境地区552个抵边行政村开展了广播电视无线覆盖普查，结果显示：全区552个抵边行政村中，尚有50个收不到调频广播节目，393个村收不到地面数字电视信号，抵边村信号盲区比率较高；同时经多次边境广播电视信号普查收测显示，境外广播频率信号越境覆盖影响非常严重。
项目起始时间 | 20120.1 |  | 项目终止时间 |  | 2020.12
项目实施进度 | 2020年4月完成发射场地选址，5月下达工程建设方案和项目预算，6月签订设备采购合同，7月完成征租地协议和合同签订，8月完成场地平整及外电架设，11月底完成铁塔架设和天线安装，12月中旬完成设备安装调试并进行试播，12月底完成所有无线发射台站建设并正式播出。
年度绩效目标 | 2020年计划在我区边境地区新建100个广播电视村级无线发射台站，减少广播电视无线覆盖盲区，为边境地区抵边行政村人民群众提供优质广播电视服务，传播党和政府的声音，丰富人民群众精神文化生活。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）） | 产出数量 | 新建100个广播电视村级无线发射台站 | 100个 | 58 | 未完成42个（根据实际情况和资金追减对建台数量进行调整，由原计划的100个调减为58个） | 19
|  | 产出质量 | 新建台站达标率（符合2020年广西边境地区广播电视节目村级无线覆盖工程建设方案的验收要求） | 100% | 100% | 0 | 10
|  | 产出时效 | 台站验收时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 0 | 10
|  | 产出成本 | 每个台站平均建设费用标准 | 13万元 | 12.3万元 | 0.70万元（项目追减资金） | 9
| 效果指标（30分） | 经济效益
|  | 社会效益 | 1.台站覆盖边境村数 2.台站覆盖人口数 3.播出节目套数 | 1.100个 2.100个台站覆盖约20万人 3.播出6套调频广播节目（如当地县无自办广播节目则播出5套调频广播节目）和10套地面数字电视节目（如原已有调频广播节目覆盖的村则只新增播出10套地面数字电视节目覆盖） | 1.58个 2.58个台站覆盖约19万人 3.播出6套调频广播节目（如当地县无自办广播节目则播出5套调频广播节目）和10套地面数字电视节目（如原已有调频广播节目覆盖的村则只新增播出10套地面数字电视节目覆盖） | 根据实际情况和资金追减对建台数量进行调整，由原计划的100个调减为58个 | 19
生态效益
|  | 可持续影响 | 台站设备使用年限 | 10年 | 良好 |  | 10
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 群众免费收听收看广播电视信号满意度 | ≥90% | 95 |  | 9