## Sheet1
附件2
广西广播电视技术中心钦州分中心2021年度中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金绩效自评表
基本情况 | 项目编码 | 212010045xm16n0050 | 项目名称 | 中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
| 资金使用单位 | 广西广播电视技术中心钦州分中心
项目性质 | 1：当年新增 延续√ 2：一次性 经常性√ 跨年度
资金总额 | 资金来源 |  |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 462.78
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 其中：中央 |  | 462.78
|  |  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  |  | —— |  | 0
| 其他资金 |  |  | —— |  | 0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 项目概况：该项资金为钦州市20座中央广播电视节目无线数字化覆盖工程台站2021年度运行维护费用，主要用于台站日常运行电费、设备备品配件采购、台站更新改造等。 立项依据：根据《财政部关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2020〕195号）编制。 必要性：保障钦州市20座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的无线发射台站完成2021年度安全播出和运行维护任务，确保党中央的声音（图像）能及时传播到千家万户，丰富我区广大人民群众的文化生活需求。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年2月预算批复后，本单位按时间节点支付电费；项目实施过程中发生的差旅费、维修（护）费按照实际发生额执行；对需要采购的设备设施于3月至6月进行招标采购，7月至10月项目实施，11月至12月项目验收。
年度绩效目标 | 完成钦州市20座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2021年度安全播出和运行维护任务，保障中央、广西、市、县16套标清地面数字电视节目播出。
自评得分（满分100分） |  |  | 100分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | 佐证材料上传
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 1.支持地级市数量 2.台站维护数量 | 1.钦州市 2.34座台站 | 1.钦州市 2.20座台站 | 由于录入绩效目标时统计台站维护数量指标有误，导致预算执行数量有偏差。 | 20 | 佐证1-1、1-2
|  | 质量指标（10分） | 1.发射机满功率度 2.发射机及附属设施完好率 3.发射机停播率 | 1.100% 2.100% 3.符合国家广播电视总局62号令指标要求 | 1.100% 2.100% 3.0秒/百小时，符合国家广播电视总局62号令指标要求 | 无 | 10 | 佐证2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9
|  | 时效指标（10分） | 满时间度：每座台站每天完成19个小时规定播出时间。 | 100% | 100% | 无 | 10 | 佐证3-1、3-2、3-3、3-4
|  | 成本指标（10分） | 每座台站2部发射机，根据中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费标准计算 | 1.1kW发射机每部每年补助15.60万元。 2.0.3kW发射机每部每年补助8.10万元。 3.0.1kW发射机每年每部补助5.10万元。 4.0.05kW发射机每年每部补助4.40万元。 | 项目预算批复462.78万元，截止2021年12月31日累计支出462.78万元。 | 无 | 10 | 佐证4-1、4-2、4-3、4-4、4-5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 1.全区地面数字电视人口覆盖率 2.免费提供中央、广西、市、县地面数字电视节目套数 | 1.≥80% 2.16套 | 1.95.54% 2.16套 | 无 | 20 | 佐证5-1、5-2、5-4、5-5
|  | 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 | 0
|  | 生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 | 0
|  | 可持续影响指标 | 长期持续影响 | 无此项指标 | 长期持续影响 | 无 | 10 | 佐证5-1、5-2、5-3、5-4、5-5
| 服务满意度指标（10分） | 服务满意度指标 | 群众免费收听收看广播电视信号满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 | 10 | 佐证6-1
|  | 其他指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 | 0
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。