## Sheet1
附件2
广西广播电视技术中心贺州分中心2021年度中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金绩效自评表
基本情况 | 项目编码 |  | 项目名称 | 中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金 |  | 主管部门 | 自治区广播电视局
| 资金使用单位 | 广西广播电视技术中心贺州分中心
项目性质 | 1：当年新增 延续√ 2：一次性 经常性√ 跨年度
资金总额 | 资金来源 |  |  | 金额（万元）
| 合计 |  |  | 208.16
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 其中：中央 |  | 208.16
|  |  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  |  | —— |  | 0
| 其他资金 |  |  | —— |  | 0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 立项依据：该项资金为中央提前下达的补助资金，根据《财政部关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2020〕195号）编制。主要为无线发射台站转播中央广播电视节目数字化信号的运行维护经费。 必要性：实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，必将进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，有效解决无线模拟技术条件下传输节目较少、质量有待提高等问题，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。同时，实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，也是数字化、网络化新形势下发展广播电视事业的必然要求，对于拓展广播电视宣传阵地，提升广播电视传播力和影响力，弘扬社会主义核心价值观具有重要意义。 中期绩效目标：贯彻落实党的十九大精神，逐步实现城乡公共服务均等化，通过广播电视无线覆盖工程数字化信号转播中央广播电视节目切实保障乡镇居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 年度绩效目标：完成贺州市39座台站在中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站在2021年度的安全播出和运行维护任务，实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。 实施计划：项目实施过程中发生的机房维修（护）费按照实际发生额执行；纳入政府采购的专用器材采购及专用设备采购，按照要求上报政府采购计划后，组织实施政府采购活动，严格按照合同支付款项。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年预算批复后，对需要采购的设备设施于3月至6月进行招标采购，7月至10月项目实施，11月至12月项目验收。
年度绩效目标 | 完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2021年度安全播出和运行维护任务，保障中央、广西、市、县16套标清地面数字电视节目播出。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.46分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 1.台站维护数量 | 1.39座台站 | 1.36座台站 | 指标值设置不合理。系统上指标值设置的是全台站的总量39个，实际应设置的指标值是中央广播电视节目无线覆盖（数字）涉及到的台站，共36个。 | 18.46
|  | 质量指标（10分） | 1.发射机满功率度 2.发射机及附属设施完好率 3.发射机停播率 | 1.100% 2.100% 3.符合国家广播电视总局62号令指标要求 | 1.100% 2.100% 3.0秒/百小时，符合国家广播电视总局62号令指标要求 | 已完成 | 10
|  | 时效指标（10分） | 满时间度：每座台站每天完成19个小时规定播出时间。 | 100% | 100% | 已完成 | 10
|  | 成本指标（10分） | 每座台站2部发射机，根据中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费标准计算 | 1.1kW发射机每部每年补助15.60万元。 2.0.3kW发射机每部每年补助8.10万元。 3.0.1kW发射机每年每部补助5.10万元。 4.0.05kW发射机每年每部补助4.40万元。 | 项目预算批复208.16万元，截止2021年12月31日累计支出208.16万元。 | 已完成 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 1.全区地面数字电视人口覆盖率 2.免费提供中央、广西、市、县地面数字电视节目套数 | 1.≥80% 2.16套 | 1.89.17% 2.16套 | 已完成 | 20
|  | 经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 | 0
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
|  | 可持续影响指标 | 长期持续影响 | 无此项指标 | 长期持续影响 | 已完成 | 10
| 服务满意度指标（10分） | 服务满意度指标 | 群众免费收听收看广播电视信号满意度 | ≥90% | 90% | 已完成 | 10
|  | 其他指标 | 无此项指标 | 无此项指标 | 无 | 无 | 0
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。