## 行政运行经费
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 行政运行经费 |  | 项目编码 | 212001xm15n0103
项目实施单位 | 广西壮族自治区广播电视局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 369.36
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央
|  |  | 自治区 |  | 369.36
| 政府性基金 |  | ——
| 其他基金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 行政运行经费主要为局机关日常公用经费。主要用于：总局及各省市局招待费、律师顾问费、值班费，租车费，资料费，通信费，办公设备购置费，干部挂职保障经费、印刷费等支出。
项目起始时间 | 2021.01.01 |  | 项目终止时间 |  | 2021.12.31
项目实施进度 | 2021年12月底前完成
年度绩效目标 | 保障政府机关正常运行
自评得分（满分100分） |  | 95.66 |  | 预算执行率%（10分） |  | 93.7%(9.37分) |  | 执行率完成3,461,624.99，率值0.937
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.接待总局及各省市局 2.接待中国-东盟代表团 3.节假日值班带班 4.局电信通信 5.行政诉讼案件 6.编印《新视听》 7.年度档案整理 | 1.10次 2.2批 3.50天 4.12个月 5.3起 6.12期 7.2019年 | 1.10次 2.2批 3.35天 4.12个月 5.0起 6.14期 7.完成 | 国家法定节假日35天；无诉讼 | 16.29 | 1.3次2.0批3.35天4.7期5.0起6.14期7.完成
|  | 产出质量 | 完成机关日常运行活动 | 100% | 100% |  | 10
|  | 产出时效 | 完成机关日常运行活动 | 2021年12月底前完成 | 100% |  | 10
|  | 产出成本 | 完成机关日常运行活动 | 369.36万元 | 346.16 |  | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 促进行政机关有序高效运行 | 效果明显 | 效果明显 |  | 30
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 机关领导同事满意度 | 90% | 90% |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。