## 壮美广西·智慧广电工程
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 壮美广西·智慧广电工程 |  | 项目编码 | 212001xm20n9323
项目实施单位 | 广西壮族自治区广播电视局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 821.49
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央
|  |  | 自治区 |  | 821.49
| 政府性基金 |  | ——
| 其他基金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目概况：按照《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》及《广西乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的工作部署和根据鹿心社书记在全区兴边富民工作会议上的讲话精神，结合中央脱贫攻坚专项巡视整改要求，根据自治区人民政府办公厅《关于印发决战极度贫困地区脱贫攻坚支持政策的通知》（桂政办发〔2019〕14号），继续开展老少边自然村电视覆盖工程，将智慧广电建设与乡村振兴深度融合，在2020年我区与全国同步全面建成小康社会之际，充分运用数字广西“广电云”村村通户户用工程建设成果，开展面向我区各行政村的“智慧广电”全媒体信息室、“一村一屏”等应用的建设，在满足广大农村群众收听收看高质量广播电视节目均等化公共服务的基础上，让村民享受到更为丰富、便利的智慧乡村服务，构建新时代广播电视融媒体传播基层平台，拓展传播渠道，进一步巩固发展基层宣传思想文化阵地，为振兴乡村文化、服务乡村数字经济发展提供智慧化公共服务支持。 立项依据：根据《国务院关于同意设立广西百色重点开发开放试验区的批复》（国函〔2020〕34号）、《国家广播电视总局印发<关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见>的通知》（广电发〔2020〕1号）、《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》（桂发〔2018〕7号）、《自治区党委 自治区人民政府关于印发<广西乡村振兴战略规划（2018-2022年）>的通知》（桂发〔2018〕12号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西百色重点开发开放试验区主要建设任务分工方案的通知》（桂政办发〔2020〕64号）、《广西壮族自治区数字广西建设领导小组关于印发<广西加快数字乡村发展行动计划2019—2022年>的通知》（桂数广发〔2019〕5号）、《自治区人民政府办公厅关于印发“壮美广西·智慧广电”工程实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕37号）《中共广西壮族自治区委员会宣传部等8单位关于印发2020年“壮美广西·智慧广电”工程建设实施方案的通知》（桂广发〔2020〕29号）文件精神，全面推进“智慧广电+公共服务”，坚持为人民服务，满足人民广播电视和网络视听需要，促进新型文化消费，提供综合信息服务，实现由受众向用户、由“看电视”向“用电视”的转变，进一步巩固拓展基层宣传思想文化阵地。 必要性及可行性：自2019年我区实施“壮美广西·智慧广电”工程建设以来，至2020年7月，全区所有行政村和5.29万个35户以上自然村已实现广播电视光缆的覆盖，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供了坚实的信息网络基础。2020年我区与全国同步全面建成小康社会后，乡村振兴将是今后一项重要的战略工作。为了让我区广大农村群众享受到更加丰富、优质的广播电视节目和智慧广电服务，促进农村文化和经济的发展，提升公共文化服务的水平和质量，更好地满足人民群众对美好生活的需求，有必要开展“智慧广电”乡村振兴公共服务项目。
项目起始时间 | 2021.01 |  | 项目终止时间 |  | 2021.12
项目实施进度 | 2020年12月至2021年1月，调研选址、方案设计。2021年2月至3月，方案评审论证、落实建设地点、下达实施方案和预算。2021年4月至5月，完成建设项目招标采购、开展项目建设。2021年6月至8月，实施项目建设。2021年9月至10月，项目应用培训。2021年11月，项目建设验收。
年度绩效目标 | 2021年计划在我区100个村试点建设“智慧广电”全媒体信息室，同时开展老少边自然村有线电视覆盖工程，新建广电光缆457公里。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 100%（10分） |  | 年初预算811.49万元，调整为821.49万元，实际支付821.49万元
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.建设"智慧广电"全媒体信息室 2.新建广电光缆 | 1.80个 2.400公里 | 1.100个 2.330公里 | 在边境0-3公里范围内实施广电网络自然村屯联网工程，我局原计划采取补贴的方式支出广西广电网络项目建设，但是在具体实施中，由于边境地区村屯偏远，住户非常少，能发展广电用户的更是少之又少，广西广电网络公司难以承受更大的投资损失。考虑到在边境地区实施广播电视覆盖工程是一项国家战略，关系到边境的稳定，边民的安宁，也是一项公益性的事业，经协商，网络建设费用由我局承担绝大部分，网络公司承担一小部分。因此造成公里数建设的减少。 | 20
|  | 产出质量 | 1.新建全媒体信息室达标率（符合2021年广西"智慧广电"全媒体信息室建设方案的验收要求） 2.新建广电光缆达标率 | 1.100% 2.100% | 1.100% 2.100% |  | 10
|  | 产出时效 | 1.建设80个"智慧广电"全媒体信息室 2.新建广电光缆400公里 | 2021年12月底前验收 | 2021年12月底前验收 |  | 10
|  | 产出成本 | 1.每个全媒体信息室平均建设费用标准 2.每公里新建光缆费用标准 | 1.2.89万元 2.附挂杆按8000元/公里计，新建杆路按1.35万元/公里计 | 1.2.45万元 2.1.58万元/公里 |  | 10 | 519.8万元/330=1.58万元/公里
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 1.覆盖行政村数 2.覆盖人口数 3.提供内容服务 | 1.80个 2.覆盖约5万人 3.播出150套4K、高清、标清电视节目，100部影视节目，党员远程教育内容等 | 1.100个 2.超5万人 3.播出150套4K、高清、标清电视节目，100部影视节目，党员远程教育内容等 |  | 30
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 群众免费收听收看广播电视节目及智慧广电公共服务内容的满意度 | ≥90% | 90% |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。