## 广电办公网建设、运维，专线租用及短信发送
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 广电办公网建设、运维，专线租用及短信发送 |  | 项目编码 | 212001xm21n9328
项目实施单位 | 广西壮族自治区广播电视局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 307.36
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央
|  |  | 自治区 |  | 307.36
| 政府性基金 |  | ——
| 其他基金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目概况：做好机关电子政务局域网（二期）升级改造工作，以对接自治区电子政务外网1000M网络；开展网站专题活动版面设计工作；做好接待室投影及音响系统改造工作；做好现有的系统、网络、设备的维保、维护及租用工作。 立项依据：《关于印发广西壮族自治区电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（桂发改高技〔2017〕732号）、《关于印发<广西壮族自治区电子政务内网建设和管理工作规划（2017-2020年）>的通知》（厅发〔2017〕29号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于运行自治区人民政府重大工作（重要事项）督办督查系统的通知》（桂政办电〔2017〕34号）等文件精神。 可行性、必要性：让信息系统更好地满足办公需要，按需开发信息系统新的功能。
项目起始时间 | 2021.01.01 |  | 项目终止时间 |  | 2021.12.31
项目实施进度 | 项目实施计划： （1）机关电子政务局域网（二期）升级改造项目计划2021年4月至10月实施； （2）机房信息设备及数字证书系统等维保计划2021年8月申请立项、9月至10月实施； （3）信息系统开发、维护计划2021年4月至11月实施； （4）舆情监测分析系统运维续费计划2021年9月完成； （5）网络机房运维，老旧设备维护和更换计划2021年4月至11月实施； （6）接待室投影及音响系统改造计划5月立项，6至7月实施； （7）租用广西广电网络公司内部广域网，作为自治区广播电视局政务专网计划3月立项，4至6月实施； （8）租用中国电信南宁分公司租用一条200M互联网专线，计划3月立项，4至6月实施。
年度绩效目标 | 做好机关电子政务局域网（二期）升级改造工作，以对接自治区电子政务外网1000M网络；开展网站专题活动版面设计工作；做好接待室投影及音响系统改造工作；做好现有的系统、网络、设备的维保、维护及租用工作。
自评得分（满分100分） |  | 96分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 100%(10分) |  | 执行率3073600，率值100%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.机关电子政务局域网（二期）升级改造：（1）改造局机关弱电井 （2）改造机关办公室网络综合布线 2.机房信息设备及数字证书系统等维保： （1）信息安全设备 （2）存储设备 （3）服务器 3.信息系统更新模块 4.老旧设备更换 5.更换接待室投影及音响系统 | 1.（1）13个（2）170间 2.（1）14个（2）1台（3）6台 3.1个 4.2台 5.1台投影仪，4个音箱，2台功放 | 1.（1）13个（2）170间 2.（1）14个（2）1台（3）6台 3.1个 4.2台 5.1台投影仪，4个音箱，2台功放 | 1.机关单位政务局域网已完成升级改造，但未完成最终验收。 5.更换接待室投影及音响系统项目变更为维护保养审片室投影及音响系统 | 18
|  | 产出质量 | 1.机关电子政务局域网（二期）升级改造：（1）改造局机关弱电井 （2）改造机关办公室网络综合布线 2.机房信息设备及数字证书系统等维保： （1）信息安全设备 （2）存储设备 （3）服务器 3.信息系统更新模块 4.老旧设备更换 5.更换接待室投影及音响系统 | 1.（1）保持室温20-28摄氏度（2）保障速率达到1000M/S 2-5.符合正常运行的要求 | 1.（1）未完成（2）保障速率达到1000M/S 2-5.符合正常运行的要求 | 1.（1）弱电井项目因消防安全要求，需做调整并更改合同内容 | 9
|  | 产出时效 | （1）机关电子政务局域网（二期）升级改造费用50万元。 （2）机房信息设备及数字证书系统等维保费用25万元。 （3）信息系统开发、维护费用17万元。 （4）舆情监测分析系统运维续费3万元。 （5）网络机房运维，老旧设备维护和更换费用25万元。 （6）接待室投影及音响系统改造费用10万元。 （7）根据2020年6月27日与广西广播电视信息网络股份有限公司签订的《内部广域网运行维护服务合同》（合同编号：GDWLXL-GDJTXL202006001），租用广西广电网络公司内部广域网，作为自治区广播电视局政务专网，租用费：80.22万元/年。 （8）根据2020年11月5日与中国电信股份有限公司南宁分公司签订的《宽带网络接入中国宽带互联网协议（提速）》，向中国电信南宁分公司租用一条200M互联网专线，租用费：30万元/年。 （9）2021年OA系统、行政审批系统等发送手机短信费用预算5.78万元。 | 2021年12月前完成 | 2021年12月前完成 |  | 9
|  | 产出成本 | （1）机关电子政务局域网（二期）升级改造费用。 （2）机房信息设备及数字证书系统等维保费用。 （3）信息系统开发、维护费用。 （4）舆情监测分析系统运维续费。 （5）网络机房运维，老旧设备维护和更换费用。 （6）接待室投影及音响系统改造费用。 （7）根据2020年6月27日与广西广播电视信息网络股份有限公司签订的《内部广域网运行维护服务合同》（合同编号：GDWLXL-GDJTXL202006001），租用广西广电网络公司内部广域网，作为自治区广播电视局政务专网租用费。 （8）根据2020年11月5日与中国电信股份有限公司南宁分公司签订的《宽带网络接入中国宽带互联网协议（提速）》，向中国电信南宁分公司租用一条200M互联网专线租用费。 （9）2021年OA系统、行政审批系统等发送手机短信费用预算。 | （1）50万元。 （2）25万元。 （3）17万元。 （4）3万元。 （5）25万元。 （6）10万元。 （7）80.22万元/年。 （8）30万元/年。 （9）5.78万元。 | （1）47.9万元。 （2）18.78万元。 （3）6.8万元 。 （4）3万元。 （5）21万元。 （6）8.5万元。 （7）80.22万元/年。 （8）30万元。 （9）5.29万元。 |  | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 机关信息化水平 | 不断提升 | 不断提升 |  | 30
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 机关领导和同事满意度 | 达到80% | 达到80% |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。