## Sheet1
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 广播电视智慧监管提升工程 |  | 项目编码 | 212006xm21n0093
项目实施单位 | 广西广播电视监测中心 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 698.5
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 694.25
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全国宣传思想工作会有关部署，根据《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年-2025年）》、《国家广播电视总局关于促进智慧广电发展的指导意见》、《“壮美广西·智慧广电”工程实施方案》等文件，加强新时期舆论引导，不断提升、完善智慧广电监管体系建设，实现跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化监管，确保意识形态阵地安全。 建设的必要性：目前，全区广播电视监测监管体系建设相对滞后，主要是：（1）至2020年底，未纳入安全播出监测监管的县级地面数字电视无线发射台站64座、县级广播电视台地面频率频道34个；（2）未纳入广告监测的市级广播25套、县（市、区）级电视节目65套，未纳入监听监看的县（市、区）级电视节目65套；（3）应急广播、高清电视和12个地市的“黑广播”未纳入监测；（4）部分监测站点设备老旧、超期使用，系统稳定性难以保障；（5）监测监管技术系统智慧化程度低，跟不上监测监管的需要；（6）地市、县级监测监管机构或部门和广播电视监测监管系统建设不健全，存在监管缺位。为适应新形势下广播电视监测监管要求，以上几方面的现状问题亟须得到改善提升，从而进一步提高全区广播电视监测监管工作全面化、智慧化水平。 实施计划：2021年12月底前完成本年度项目软硬件设备的采购、安装调试并正常投入运行使用。（1）升级扩建无线广播电视监测系统，对已超期服役的工控机模式县级监测前端系统进行嵌入式设备升级改造，完成20个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测；采购10个新嵌入式县级监测前端地面数字电视监测设备，完成10个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）升级扩建广播电视节目内容监管系统，完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。
项目起始时间 | 2021-02-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年5月21日签订合同；分别在2021年11月25日、2021年12月22日对本项目A分标升级扩建无线广播电视监测系统项目和B分标升级扩建广播电视节目内容监管系统进行验收，广播电视智慧监管提升项目系统项目最终通过了整体验收并正式投入运行。
年度绩效目标 | 2021年实现对30个县级无线发射台站播出的地面数字电视节目的监测；实现对10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管。
自评得分（满分100分） |  | 99.94 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9.94
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | （1）完成县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测；采购新嵌入式县级监测前端地面数字电视监测设备，完成县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成市级以上广播、市级以上电视、县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成市级广播节目呼号的自动监测。 | （1）完成20个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测；采购10个新嵌入式县级监测前端地面数字电视监测设备，完成10个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。 | 完成目标任务量100%。 | 无 | 20
| 质量指标 |  | （1）完成县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成市级以上广播、市级以上电视、县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成市级广播节目呼号的自动监测。 | （1）完成30个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。 | 达到设定的质量标准。 | 无 | 10
| 时效指标 |  | 本年度完成项目软硬件设备的采购、安装调试并正常投入运行使用。 | 2021年12月底前完成本年度项目软硬件设备的采购、安装调试并正常投入运行使用。 | 按计划的时间周期实施并完工,2021年11月25日完成子项1（升级扩建广播电视系统）项目整体验收，2021年12月22日完成子项2(升级扩建广播电视节目内容监管系统)项目整体验收。 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 项目预算698.5万元，均为一般公共预算。 | 项目预算698.5万元，均为一般公共预算。其中，硬件采购费为505.5万元，软件采购费用193万元。 | 实际成本为694.25万元，成本控制较好。 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 强化对全区广播电视安全播出和播出内容安全管理工作，确保安全播出和保障人民群众收听收看权益，为上级部门提供有效的信息和应对措施。 | （1）完成30个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。 | 达到设定的效果目标。 | 无 | 15
| 经济效益指标 |  | 无明显经济效益。 | 无明显经济效益。 | 无明显经济效益 | 无 | 0
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 实现广播电视智慧化监管，大力提升综合研判、综合治理和舆情监控等方面保障能力,强化对全区广播电视安全播出和播出内容安全管理工作，推进监测监管系统的网络化、智能化、协同化。 | （1）完成30个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测。（2）完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。 | 达到设定的效果目标。 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 为上级部门提供有效的地面数字电视节目监测的信息和应对措施。 | 0.99 | 调查对象为系统使用人员和实施人员，满意度95%以上。 | 无 | 10
其他指标