## 自评表
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 广播电视南宁塔建设前期费用 |  | 项目编码 | 212010001xm20n0089
项目实施单位 | 广西广播电视技术中心
项目性质 | 当年新增项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 200 |  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 200
| 政府性基金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目概况：为提升首府南宁市广播电视无线覆盖效果，解决人民公园现有发射塔超期服役和危旧塔的问题，自治区第十三届人民代表大会第三次会议上审议的《关于广西壮族自治区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出，启动广西广播电视南宁无线发射台（南宁塔）项目建设前期工作，2021年广播电视南宁塔项目开展前期项目，包含广播电视南宁塔的筹建、规划、设计、水文地质勘察、测绘、等前期工作。费用包括：筹建费、可行性研究费、规划费、设计费、地质勘察费、临时设施费用等。 立项依据:《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。自治区第十三届人民代表大会第三次会议上审议的《关于广西壮族自治区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出，启动广西广播电视南宁无线发射台（南宁塔）项目建设前期工作。 必要性：为贯彻2020年6月2日,自治区党委常委、宣传部部长范晓莉，自治区人民政府副主席黄俊华在自治区广电局召开南宁塔筹建工作座谈会的指示精神。根据南宁市人民政府及自治区相关厅局共14个单位的有关负责人参加座谈会达成的共识：适当超前考虑，以广播电视覆盖为主，结合文化、旅游、商务等功能，推进南宁塔项目建设。因此2021要完成广西广播电视南宁塔项目的可研以及评估。
项目起始时间 | 2021.01 |  |  | 项目终止时间 |  | 2021.12
项目实施进度安排 | 2021年3月对项目开展可行性研究，召开项目论证会等，10月底前完成可行性研究。
年度绩效目标 | 2021年计划开展广西广播电视南宁发射塔项目开发前期的筹建、规划、设计、水文地质勘察、测绘等工作，完成可行性研究。
自评得分（满分100分） | 54.68 |  |  | 预算执行率%（10分） | 1.34
考评内容 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | 备注
产出指标（50分）
数量指标（20分） | 广播电视南宁塔项目可行性研究 | 100% | 60% | 本单位已于2021年10月12日将广播电视南宁塔项目可行性研究报告编制采购计划报自治区广电局，根据自治区人民政府、领导要求，需进一步调研论证广电南宁塔广播电视发射功能和建设模式，才能开展下一步工作。 | 12
质量指标（10分） | 广播电视南宁塔项目可行性研究 | 100% | 60% | 本单位已于2021年10月12日将广播电视南宁塔项目可行性研究报告编制采购计划报自治区广电局，根据自治区人民政府、领导要求，需进一步调研论证广电南宁塔广播电视发射功能和建设模式，才能开展下一步工作。 | 6
时效指标（10分） | 可行性研究报告提交时间 | 2021年10月底前 |  | 本单位已于2021年10月12日将广播电视南宁塔项目可行性研究报告编制采购计划报自治区广电局，根据自治区人民政府、领导要求，需进一步调研论证广电南宁塔广播电视发射功能和建设模式，才能开展下一步工作。 | 6
成本指标（10分） | 项目费用标准 | 200万元 | 20.70万元 | 该项目2021年年初预算200万元，根据《广西壮族自治区财政厅关于同意调整自治区广电局2021年度部门预算的函》桂财教函〔2021〕327 号文调整部分资金用于那坡县广播电视工程建设，调减指标45.88万元，调整后预算154.12万元。该项目已完成南宁塔三维动画设计制作，于2021年10月12日将广播电视南宁塔项目可行性研究报告编制采购计划报自治区广电局，根据自治区人民政府、领导要求，需进一步调研论证广电南宁塔广播电视发射功能和建设模式，才能开展下一步工作，因此剩余133.42万元未能完成。 | 1.34
效益指标（30分）
社会效益指标 | 广西广播电视南宁发射塔可行性研究项目将为南宁塔的立项实施提供依据，保证南宁塔项目的合理性和科学性。 |  | 60% | 目前已完成项目建议书、项目公司组建方案编制工作，为下一步项目可行性研究报告编制提供可靠依据，并已于2021年10月12日将广电南宁塔项目可行性研究报告编制采购计划报自治区广电局，根据自治区人民政府、领导要求，需进一步调研论证广电南宁塔广播电视发射功能和建设模式，才能开展下一步工作。 | 18
经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标
生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标
可持续影响指标 | 无此项指标 | 无此项指标
服务满意度指标（10分）
服务满意度指标 | 无此项指标 | 无此项指标
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。