## 自评表
2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标自评表
项目名称 | 5G广播试验平台建设 |  | 项目编码 | 212010001xm21n0095
项目实施单位 | 广西广播电视技术中心
项目性质 | 当年新增项目
自治区本级项目
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 200 |  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 | 0
|  |  | 自治区 | 200
| 政府性基金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：《国家广播电视总局印发〈关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见〉的通知》（广电发〔2020〕1号），“坚持移动优先，一体推动有线电视网络整合与广电5G发展”，“加快广电5G网络建设，赋能公共服务转型升级”。 《国家广播电视总局印发〈关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见〉的通知》（广电发〔2019〕74号），指出到2025年的发展目标：“广电5G网络和智慧广电建设取得重要成果”。 必要性：随着5G的应用普及，由于其增强移动宽带（eMBB）的技术特性，与现有的4G网络相比，5G网络将会承载海量视听节目的传输，这将对 5G网络带来更大的传输压力。在传统的双向化通信网络里，所有用户如果要收看视听节目，必将抢占频谱，有限的频谱资源将无法承载爆炸式增长的用户需求，因此，在5G时代利用通信频段采用广播方式传输视听节目，将会大大节省带宽，释放频谱资源，减轻视听节目对运营商带来的负荷。从运营商的角度来看，通过 5G频段进行广播服务，是十分有效也是十分必要。广播电视网采用大区制组网方式，覆盖范围大，广播效率高，有利于公共业务内容的广播和推送。 实施内容：建设小规模5G广播测试平台，先期建设一个试验试点（单站），主要测试大塔广播（EnTV）业务形态，即采用广播方式收看5G广播电视，用户在会场、户外、交通工具等应用场景下，可使用小型接收器（目前尚无手机芯片支持）能收到发射台站大塔发出的5G广播电视无线信号。
项目起始时间 | 2021.01 |  |  | 项目终止时间 |  | 2021.12
项目实施进度安排 | 2021年1月至5月，落实技术方案并通过审核，拟定采购参数；6月，划拨资金至相关单位；7月至11月，进行试验平台建设；12月，试验平台测试验收。
年度绩效目标 | 初步建设广电5G广播试验平台，以一个发射点、多个接收端为一期建设范围。测试试验4K等超高清节目通过5G广播发送效果。
自评得分（满分100分） | 93.5 |  |  | 预算执行率%（10分） | 9.75
考评内容 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | 备注
产出指标（50分）
数量指标（20分） | 建设1套5G广播试验平台 | 100% | 80% | 因项目中途技术方案变更与疫情影响导致部分设备供应延误。 | 16
质量指标（10分） | 实现单点5G广播发射与多终端接收 | 100% | 100% |  | 10
时效指标（10分） | 2021年完成 | 100% | 80% | 因项目中途技术方案变更与疫情影响导致部分设备供应延误。 | 8
成本指标（10分） | 200万元 | 100% | 97.5% | 该项目设备合同价格为195万元，结余5万元为政府采购节约资金。 | 9.75
效益指标（30分）
社会效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标
经济效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标
生态效益指标 | 无此项指标 | 无此项指标
可持续影响指标 | 掌握5G广播组网、发射、接收等相关技术，了解5G广播适用业务形态，为后续广电5G广播建设、运维打下技术基础。 | 100% | 100% |  | 30
服务满意度指标（10分）
服务满意度指标 | 无此项指标 | 无此项指标 |  |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。