## Sheet1
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 新校区建设专项经费 |  | 项目编码 | 212008xm19n0077
项目实施单位 | 广西新闻出版技工学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区广播电视局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 450
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 450
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 依据桂发改社会[2014]1506号文的立项批复、桂发改社会[2015]47号文的可研报告批复、桂发改社会[2016]966号文的投资概算批复、桂发改社会[2018]899号文件的初步设计批复，2013年广西新闻出版技工学校新校区落户武鸣里建，购置校区用地120亩，目前已完成教学实训楼工程，综合实训楼、1-4#学生公寓楼，教师办公楼、教学楼主体施工正在进行。2021年根据规划，新校区建设包括如下几项工作：1、需完成教学楼建设并办理竣工验收手续；2、开展5#学生公寓楼施工图纸设计及控制价工程量清单编制；3、完成办公楼前广场铺设广场砖2000㎡、完成水景绿化、办公楼和教学楼周边硬化1300㎡混凝土路面的工作；4、完成教学楼电梯采购安装。根据以上工作安排，2021年，新校区建设需支付如下款项：1、教学楼完成施工并办理竣工验收手续，需支付工程尾款200万元；2、完成5#学生公寓楼施工图纸设计及控制价工程量清单编制，预计5#学生公寓楼造价687万，设计及控制价工程量清单编制市场行情，预计需支付设计及造价费用30万元；3、完成办公楼前广场铺设广场砖2000㎡、完成水景绿化、办公楼和教学楼周边硬化1300㎡混凝土路面，参照前期新校区绿化亮化及硬化的室外工程价格，预计需支付室外工程款175万元；4、教学楼电梯采购安装，参照6层6站，考虑日立、三菱、通力等品牌价格，预计需支付采购安装费用45万元。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年年底前完成教学楼竣工验收手续；完成5#学生公寓楼图纸设计及控制价工程量清单编制；完成室外工程建设；完成教学楼配套电梯采购安装。
年度绩效目标 | 完成教学楼竣工验收手续；完成5#学生公寓楼图纸设计及控制价工程量清单编制；完成室外工程建设；完成教学楼配套电梯采购安装
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1.教学楼建筑面积；2.办公楼前广场面积；3.采购安装电梯数量 | 3688平方米；2000平方米；1部有机房式电梯。 | 100% | 已完成 | 20
| 质量指标 |  | 1.新建教学楼主体封顶验收合格率；2.续建教师办公楼竣工验收合格率 | 100%；100%；100% | 100% | 已完成 | 10
| 时效指标 |  | 1.教学楼主体竣工完成时间；2.办公楼前广场竣工验收完成时间；3.电梯获取注册登记证时间。 | 2021年12月底完成；2021年5月底完成竣工验收；2021年9月办理完注册登记证。 | 100% | 已完成 | 10
| 成本指标 |  | 1.教学楼工程尾款；2.办公楼前广场单位成本；3.电梯采购安装成本。 | 200万元；875元/平方米；45万/台。 | 100% | 已完成 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供良好教育硬件基础，服务社会发展能力。 | 教学楼投入使用，新增教室，配备电梯，改善学生学习条件。广场投入使用，整体校园环境更美观，扩大学校影响力。 | 100% | 已完成 | 15
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 教学楼投入使用后，教室增多，招生人数和专业增多，有利于学校发展。广场投入使用，学校活动场地增多。 | 增加24个普通教室和2个阶梯教室，乘坐电梯上下方便快捷，广场面积2000㎡。 | 100% | 已完成 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 教职工满意度 | 0.9 | 100% | 已完成 | 10
其他指标