广西广播电视学校

2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西广播电视学校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视学校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西广播电视学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西广播电视学校概况

一、本部门职责

广西广播电视学校位于南宁市亭洪路41号，是隶属于自治区广电局的全额拨款事业单位，属于中等职业学校。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，随着我区广播电视事业的飞速发展和社会进步，学校从单一办学层次到普通中专、成人大专及专升本学历教育、在职培训等多种办学层次并举的办学格局，全面贯彻党的教育方针，对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，以培养技术类专业人才为主体，影视传媒类专业人才为特色，面向现代制造业、服务业培养一线高素质劳动者，为我国特别是广西的物质文明、精神文明和政治文明建设服务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

学校为自治区广电局的二级单位。内设机构及职责有：

办公室（财务科）：负责行政事务和党建事务、办文收文及协调和外联工作，负责财务、资产管理及学校内部控制工作；

教务科：负责教学管理及教学计划实施、教科研开展工作，负责校企合作基地建设，推进校企共同培养人才，负责实训室建设、图书资料电子信息采集建设及管理工作；

学生科：负责学生、班主任及学生社团管理工作，负责学生宿舍管理及校园安全保卫工作；

人事科：负责学校教职工劳资管理和人事管理工作，协助党总支部进行干部选拔工作；

招生就业办公室（成人教育部）：负责学校招生宣传和管理工作；负责学生录取、学籍办理及就业和升学办理工作，负责合作办学、培训和成人学历教育工作；

后勤科：负责学校食堂和医务室等后勤管理工作；负责学校工程及办公设备采购工作。

（二）人员构成

广西广播电视学校是实行全额预算管理的公益二类事业单位，事业编制50人，其中非实名编制2人，后勤控制编制2人。

截止2022年12月，学校在职职工104人，同比上年增加8人，增加的原因为根据学生人数增加，相应增加了教师的配备；退休26人，同比减少4人，减少的原因为自然死亡。

第二部分：广西广播电视学校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西广播电视学校2022年度部门决算公开报表)

第三部分：广西广播电视学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4301.19万元，其中本年收入4218.72万元，较2021年度决算数减少53.34万元，下降1.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4039.23万元，其中1184.21万元为中央补助资金，2855.02万元为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少101.04万元，下降2.44%，主要原因是我校学生宿舍、食堂综合楼及配套工程建设项目因施工方问题需终止合同，工程暂停施工，无法支付工程款，因此工程项目资金结转至下年使用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

4.事业收入122.69万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加15.43万元，增长14.39%，主要原因是学生人数增加引起的学生住宿费增加。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减。

6.其他收入56.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要为学生实习岗前培训费、合作办学、食堂管理费、场地租金等收入。较2021年度决算数减少50.19万元，下降46.91%，主要原因是受疫情影响，外出参加实习的学生减少，因此取得的学生实习岗前培训收入减少。

7.使用非财政拨款结余33.87万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加33.87万元，主要原因是根据学生人数增加，相应增加了聘用教师的配备，因此使用非财政拨款结余资金补充安排教学教辅工作经费。

8.上年结转和结余48.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加48.60万元，主要原因是2021年跨年延续至2022年的项目。

（二）本部门2022年度总支出4301.19万元，其中本年支出3058.47万元，较2021年度决算数减少53.34万元，下降1.22%。支出具体情况如下：

1.教育支出2933.00万元：主要是学校为发展中等职业教育事业、开展教学工作支出的人员经费及改善办学条件、提升教学质量的建设经费。较2021年度决算数减少973.29万元，下降24.92%，主要原因是2022年我校学生宿舍、食堂综合楼工程项目因施工方问题暂停施工，无法支付工程款，支出减少。

2.社会保障及就业支出82.42万元：主要用于支付财政人员基本养老保险、职业年金单位部分以及死亡抚恤金，较2021年度决算数增加18.05万元，增长28.04%，主要原因是当年退休死亡人员较上年增加，死亡抚恤金支出相应增加。

3.卫生健康支出16.42万元，主要用于支付财政人员医疗保险（含生育保险），较2021年度决算数增加0.5万元，增长3.14%，主要原因是2022年在职在编人员晋级工资调整引起的医疗保险支出增加。

4.住房保障支出26.63万元，主要用于支付财政人员住房公积金，较2021年度决算数增加0.8万元，增长3.10%，主要原因是2022年在职在编人员晋级工资调整引起的住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少104.13万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，外出参加实习的学生减少，因此取得的学生实习岗前培训收入减少无法形成结余。

6.年末结转和结余1242.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为学生宿舍、食堂综合楼建设经费结转。较2021年度决算数增加1194.12万元，增长2457.04%。主要原因是学生宿舍、食堂综合楼建设项目工程因施工单位问题需解除合同，工程暂停施工，无法支付工程款，剩余资金结转下年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款支出4087.82万元，较2021年度决算数减少52.45万元，下降1.27%。其中：基本支出1005.79万元，项目支出1839.32万元，年末结转结余1242.72万元。

广西广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3838.07万元，支出决算为4087.82万元，完成年初预算的106.51%。

（一）教育支出（类）年初预算3759.51万元，支出决算为2737.39万元，完成年初预算的72.81%。预决算差异的原因是学生宿舍、食堂综合楼建设项目工程因施工单位问题需解除合同，工程暂停施工，无法支付工程款，剩余资金结转下年使用。主要用于学校为发展中等职业教育事业、开展教学工作支出的人员经费及改善办学条件、提升教学质量的建设经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.51万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的182.09%。预决算差异的原因是支出了年中追加的退休人员死亡抚恤金。主要用于支付财政人员基本养老保险、职业年金以及财政退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算16.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的100%。主要用于支付财政人员医疗保险（含生育保险）。

（四）住房保障支出（类）年初预算26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100%。主要用于支付财政人员住房公积金。

（五）年末财政拨款结转和结余年初预算0万元，支出决算1242.72万元，差异的原因主要是学生宿舍、食堂综合楼建设项目工程因施工单位问题需解除合同，工程暂停施工，无法支付工程款，剩余资金结转下年使用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出338.20万元，完成调整后预算的100%。主要是发放在职在编人员基本工资及计提的社会保险费用支出。

（二）商品和服务支出536.16万元，完成年初预算的100%。

1.办公费29.22万元，为开展日常教学活动及办公产生的办公费；

2.印刷费15.00万元,为招生宣传资料、活动条幅、宣传版报印刷费；

3.咨询费10.57万元，为日常维修维护工程造价咨询费；

4.水费21.12万元，为办公及开展教学活动产生的水费支出；

5.电费31.00万元，为办公及开展教学活动产生的电费支出；

6.邮电费81.69万元，为办公电话费及网络宽带费；

7.差旅费12.27万元，为外出参加培训、学习、各项竞赛产生的差旅支出；

8.维修（护）费76.86万元，为校园环境及教学场所维修改造支出；

9.租赁费32.80万元，为租用教学教辅场所产生的租赁费；

10.专用材料费1.47万元，为购买的医药品及医药器材；

11.劳务费67.37万元，为外请教师上课课酬、学生生活管理服务劳务支出；

12.工会经费4.44万元，为上缴及拨付的工会经费；

13.福利费2.51万元，用于发放人员年节慰问品支出；

14.其他交通费37.76万元，为教学租赁、招生宣传业务用车及教职工外出办事报销的公用租车费；

15.其他商品和服务支出112.08元，主要为购买防疫物资、学生活动、招生宣传等费用支出；

（三）对个人和家庭的补助131.43万元，完成调整后预算的100%。主要是小儿统筹等对个人和家庭补助的支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西广播电视学校2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西广播电视学校2022年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西广播电视学校2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西广播电视学校2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西广播电视学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我校2022年度事业单位运行经费支出536.16万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），完成年初预算数的100%，比上年决算数增加141.09万元，增长35.71%。主要原因是：学生人数增加，下达的生均经费增加，开展学生活动、教学教育活动等公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

我校2022年度政府采购支出总额521.33万元，其中：政府采购货物支出302.25万元、政府采购服务支出219.08万元。授予中小企业合同金额506.73万元，占政府采购支出总额的97.20%，其中：授予小微企业合同金额506.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我校共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2022年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3088.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我校开展一般公共预算自评项目27个，平均得分94.74分，“一等”24个，“三等”1个，“四等”2个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我校对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例 86.21%； 1个项目评为二等，占项目总数比例3.45 %；1个项目评为三等，占项目总数比例3.45 %；2个项目评为四等，占项目总数比例6.90 %。自评发现的主要问题及原因：一是预算经费支出进度较慢。学生宿舍、食堂综合楼及配套工程受到疫情影响，在行政审批、施工许可证办理等环节推进不顺畅，导致支出进度较慢；二是年初绩效指标设置的合理性和准确性有待提高。部分项目在年初设定时，没有充分考虑到自评的可佐证性，为自评带来一定难度。下一步改进措施：一是我校将加强项目规划性，并积极与施工单位沟通协调，加快推进项目建设实施，确保加快预算资金支出进度；二是在做下年预算项目时，尽可能准确测算指标值，并尽量将指标值量化，便于考核评估。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

①根据年初设定的绩效目标，2022年中等职业教育免学费补助项目自评得分为75.72分，等级为“三等”，项目全年预算数252.06万元，执行数为144.23万元，完成预算的57.22%，为年中追加项目。其中安排144.23万元用于在职在编人员社会保障缴费支出，安排107.83万元用于建设学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目。

完成情况：中等职业教育免学费补助项目绩效自评总分数为75.7分，自评结果为三等，自评得分情况具体如下：

a.数量指标：该项目指标设置一是人员经费支付事业单位员工数量等于44人，实际完成44名在职在编人员部分绩效工资按比例计提的社会保险支付；二是学生宿舍楼水泥搅拌桩、支护桩、旋挖桩桩基数≥50根，实际完成学生宿舍楼旋挖桩54根，自评得分20分。

b.质量指标：该项目指标设置一是绩效考核合格率≥90%，实际44名在职在编人员绩效考核全部合格；二是桩基工程验收合格率=100%，实际桩基工程验收质量为合格，自评得分10分。

c.时效指标：该项目指标设置一是人员经费支付时间按月支付，实际完成每月按时支付以及达成预期指标；二是宿舍、食堂综合项目按工程合同要求推进，实际完成桩基部分施工，自评得分10分。

d.成本指标：该项目指标设置一是人员经费总成本等于144.23万元，实际完成支付44名在职在编人员部分绩效工资按比例计提的社会保险144.23万元；二是学生宿舍、食堂综合楼项目总投资等于8178.44万元，实际根据自治区发改委批复的初步设计，该项目的总投资为8178.44万元，自评得分10分。

e.社会效益：该项目指标设置一是人员经费保障教学正常运转，实际完成保障教学基本运转；二是学生宿舍、食堂综合楼投入使用后项目受益学生人数大于等于1000人，实际由于施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段仅完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程,整体项目未完成，暂未投入使用，自评得分15分。

f.服务对象满意度：该项目指标设置一是事业单位在职人员满意度大于等于90%，实际通过网络问卷满意度调查，44人满意，1人不满意，满意度达97.7%；二是宿舍、食堂综合楼投入使用后受益学生满意度大于等于90%，因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段只完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，项目未完成，尚未投入使用，无法进行满意度调查，自评得分5分。

存在问题原因及改进措施：该项目因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，因此我校与该公司协议解除原合同，项目暂停施工。现阶段已完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，已完工程结算价和未完工程招标控制价正在自治区财政厅投资评审中心评审中。下一步，我校将加快推进工程招投标等工作，尽快恢复项目实施。

②根据年初设定的绩效目标，学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目建设项目自评得分50分，等级为“四等”，项目全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

完成情况：学生宿舍、食堂综合楼及配套工程建设项目绩效自评总分数为50分，其中预算执行得分0分，自评得分情况具体如下：

a.数量指标：该项目指标设置为学生宿舍楼水泥搅拌桩、支护桩、旋挖桩建成数量大于等于200根，实际完成学生宿舍楼水泥搅拌桩32根、支护桩102根、旋挖桩76根，共计210根，自评得分20分。

b.质量指标：该项目指标设置为桩基工程验收合格率等于百分之百，实际桩基工程验收质量为合格，自评得分10分。

c.时效指标：该项目指标设置为项目按工程合同要求推进，实际按照合同解除协议，已完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，达成预期指标，自评得分10分。

d.成本指标：该项目指标设置为项目总投资等于8178.44万元，实际根据自治区发改委批复的初步设计，该项目的总投资为8178.44万元，自评得分10分。

e.社会效益指标：该项目指标设置为投入使用后项目受益学生人数大于等于1000人，实际由于施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段仅完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程,整体项目未完成，暂未投入使用，自评得分0分。

f.服务对象满意度：该项目指标设置为投入使用后受益学生满意度大于等于百分之九十，实际因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段只完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程。项目未完成，尚未投入使用，无法进行满意度调查，自评得分0分。

存在问题原因及改进措施：该项目因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，因此我校与该公司协议解除原合同，项目暂停施工。现阶段已完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，已完工程结算价和未完工程招标控制价正在由自治区财政厅投资评审中心评审中。下一步，我校将加快推进工程招投标等工作，尽快恢复项目实施。

③根据年初设定的绩效目标，新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目自评得分50.20分，等级为“四等”，项目调整后预算数750万元，执行数15.15万元，完成预算的2.02%。完成情况：新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目绩效自评总分数为50.2分，其中预算执行得分0.2分，自评得分情况具体如下：

a.数量指标：该项目指标设置为学生宿舍楼水泥搅拌桩、支护桩、旋挖桩建成数量大于等于350根，实际完成学生宿舍楼水泥搅拌桩306根、旋挖桩54根，共计360根，自评得分20分。

b.质量指标：该项目指标设置为桩基工程验收合格率等于百分之百，实际桩基工程验收质量为合格，自评得分10分。

c.时效指标：该项目指标设置为项目按工程合同要求推进，实际按照合同解除协议，已完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，达成预期指标，自评得分10分。

d.成本指标：该项目指标设置为项目总投资等于8178.44万元，实际根据自治区发改委批复的初步设计，该项目的总投资为8178.44万元，自评得分10分。

e.社会效益指标：该项目指标设置为投入使用后项目受益学生人数大于等于1000人，实际由于施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段仅完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程,整体项目未完成，暂未投入使用，自评得分0分。

f.服务对象满意度：该项目指标设置为投入使用后受益学生满意度大于等于百分之九十，实际因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，我校与该公司解除原合同，现阶段只完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程。项目未完成，尚未投入使用，无法进行满意度调查，自评得分0分。

存在问题原因及改进措施：该项目因施工单位涉诉较多、公司账户已被不同法院多轮次冻结，无法正常对外收付款，不能继续履行合同，因此我校与该公司协议解除原合同，项目暂停施工。现阶段已完成学生宿舍楼地基部分基坑支护工程及桩基工程，已完工程结算价和未完工程招标控制价正在由自治区财政厅投资评审中心评审中。下一步，我校将加快推进工程招投标等工作，尽快恢复项目实施。

④根据年初设定的绩效目标，隆林智力帮扶专项经费自评得分100分，等级为“一等”。该项目年初预算23万元，年中调整预算10万元，调整后13万元，预算调整率43.48%，执行数13万元，完成预算的100%。

完成情况：隆林智力帮扶专项经费项目绩效自评总分数为100分，其中预算执行得分10分，自评得分情况具体如下：

a.数量指标：该项目指标设置为资助学生人数大于等于80人，实际2022年完成资助隆林籍贫困学生共85人，自评得分20分。

b.质量指标：该项目指标设置为资助标准达标率等于100%，实际符合资助条件的隆林籍学生应助尽助，完成广电局定点帮扶项目，完成值为100%，自评得分10分。

c.时效指标：该项目指标设置为资助经费及时发放率大于等于90%，实际帮扶资金于2022年12月31日前完成发放，完成值为100%，自评得分10分。

d.成本指标：该项目指标设置为资助生均等于1625元，实际所有在校受资助隆林籍学生均按1625元标准资助，完成值为100%，自评得分10分。

e.社会效益指标：该项目指标设置为受资助的隆林籍学生全程全部受助比例大于等于95%，实际所有在校隆林籍学生均按标准受资助，完成值为98.80%，偏差原因为有1名符合受资助条件的隆林籍学生2022年秋季学期不在校，因此未发放，自评得分30分。

f.服务对象满意度：该项目指标设置为受助学生满意度大于等于95%，实际根据满意度调查，受助学生满意度为100%，自评得分10分。

存在问题原因及改进措施：2022年招收的隆林学生减少，该项目年初安排的预算经费有剩余，经上报自治区财政厅并批准，调整10万元至校园信息化项目使用。批复文号：《广西壮族自治区财政厅关于同意调整自治区广电局2022年度部门预算的函》（桂财教函[2022]227号）。下一步，我校将提高预算预测的准确性和合理性，减少项目经费的调整，提高学校整体预算编制水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西广播电视学校2022年度部门决算公开附表